## ИП
Информация о ходе исполнения утвержденной Инвестиционная программа ТОО "Темiрсервис Астана" на 2019 год
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Ед. изм. | Кол-во | Сумма инвестиций, тыс. тенге без НДС |  |  | Место расположения объектов | Стадия исполнения
|  |  |  | план | факт | Отклонение +,-
| ВСЕГО на 2019 год |  |  | 1645485.1714 | 1202828.2467 | -442656.9247
в том числе
1. | Стр-во приемоотправочных, соединительных и прочих железнодорожных путей в районе ж/м Железнодорожный г. Астаны по ст. "Сороковая" |  |  | 1599607.5714 | 1154033.9286 | -445573.6429 | район ж/м Железнодорожный г. Нур - Султана по ст. "Сороковая"
1.1. | Строительство приемоотправочных, соединительных и прочих железнодорожных путей | км | 7.966 | 1139766.0714 | 1139766.0714 | 0 |  | 100% , оформительские процедуры
1.2. | Разработка проектно - сметной документации (электрификация железнодорожных линий) |  |  | 3125 | 5267.8571 | 2142.8571 |  | 100%
1.3. | Разработка проектно - сметной документации (сигнализация, централизация, блокировка железнодорожных линий) |  |  | 3303.6 | 9000 | 5696.4
1.4. | Строительство сигнализации, централизации, блокировки железнодорожных линий |  |  | 452989.2 |  | -452989.2 |  | СМР ведутся по графику
1.5. | Оформление и регистрация объекта строительства |  |  | 423.7 | 0 | -423.7 |  | до конца года
2. | Замена/капитальный ремонт стрелочных переводов | шт | 1 | 28303.8 | 28303.8 | 0 | действующие ж/д пути | 100%
3. | Приобретение автотранспорта, спецмеханизмов |  |  | 16264 | 19494.7321 | 3230.7321 |  | 100%
3.1. | Погрузчик фронтальный XCMG ZL50GN |  |  | 16264 | 19494.7321 | 3230.7321
4. | Приобретение оборудования и инструментов |  |  | 1309.8 | 995.786 | -314.014
4.1. | Шпалобойка ЭШП9 | шт | 10 | 880 | 830.76 | -49.24 |  | 100%
4.2. | Бензодрель для сверления шпал | шт | 1 | 247.5 |  | -247.5 |  | 4 квартал
4.3. | Мотокоса бензиновая Makita | шт | 2 | 182.3 | 165.026 | -17.274 |  | 100%