## исп ИП 2 полугодие 2019г
Приложение № 4 (продолжение) к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы ТОО "Темірсервис Астана"
за второе полугодие 2019 года
Программа утверждена Совместным Приказом ДКРЕМ, ЗКиПП Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана № 142-ОД от 11.10.2018г. и Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан №744 от 30.10.2018г.
Вид деятельности: Услуги подъездных путей
Показатели эффективности, надежности и качества | 2 полугодие 2018 года | 2 полугодие 2019 года |  | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
| факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план | факт (предварительно)
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса , а так же для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути, ваг/час | 137172.3 | 143339 | 137032.084 | 95.6
услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути, ваг/км | 477992.6 | 493968 | 498907.68 | 101
Снижение/рост износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | 54.1 | 54.2 | 54.2 | 100
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | - | - | - | - | -
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | - | - | - | - | -
* - Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) - Требования по расчету планируемого снижения нормативных технических потерь не распространяются на субъектов, оказывающих услуги в сферах магистральных железнодорожных сетей, железнодорожных путей с объектами железнодорожного транспорта, подъездных путей, аэронавигации, портов, аэропортов, производство и снабжение тепловой энергии, водоотведения.
Директор: | Т.Тастамбеков

## 2 пол 2019г исп ИП
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация о ходе исполнения инвестиционной программы ТОО "Темірсервис Астана"
за второе полугодие 2019 года
Программа утверждена Совместным Приказом ДКРЕМ, ЗКиПП Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Астана № 142-ОД от 11.10.2018г. и Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан №744 от 30.10.2018г.
Вид деятельности: Услуги подъездных путей
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге без НДС
| Наименование мероприятий | Единица измерения (натур. показатели) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  | Бюджетные средства | Иная деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | откл.
1. | Строительство приемоотправочных, соединительных и прочих железнодорожных путей в районе ж/м Железнодорожный г. Астаны |  |  |  | 1599608 | 1620178.9714 | 370998.5714 | 391569.9714 | 20571.4 | ценовой фактор | 1228609 | 1228609
1.1. | Строительство приемоотправочных, соединительных и прочих ж/д путей | м.п. | 7966 | 7966 | 1139766.0714 | 1139766.0714 |  |  | 0 |  | 1139766.0714 | 1139766.0714
1.2. | Разработка ПСД (электрификация ж/д линий) |  |  |  | 3125 | 10000 | 3125 | 10000 | 6875
1.3. | Разработка ПСД (сигнализация, централизация, блокировка ж/д линий) |  |  |  | 3303.6 | 9000 | 3303.6 | 9000 | 5696.4
1.4. | Разработка ПСД (связь ж/д линий промышленной станции) |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 | 2000
1.7. | Разработка ПСД (горочная автоматическая сигнализация) |  |  |  |  | 6000 |  | 6000 | 6000
1.8. | Строительство сигнализации, централизации, блокировки ж/д линий |  |  |  | 452989.2 | 452989.2 | 364146.2714 | 364146.2714 | 0 |  | 88842.9286 | 88842.9286
1.9. | Оформление и регистрация объекта строительства |  |  |  | 423.7 | 423.7 | 423.7 | 423.7 | 0
2. | Замена/ капитальный ремонт стрелочных переводов | шт | 1 | 1 | 28304 | 28304 | 28304 | 28304 | 0
3. | Приобретение оборудования и инструментов | шт | 13 | 13 | 1062.3 | 990.2 | 1062.3 | 990.2 | -72.1 | ценовой фактор
3.1. | Шпалобойка ЭШП9 | шт | 10 | 10 | 880 | 825.2 | 880 | 825.2 | -54.8
3.2. | Мотокоса бензиновая Makita | шт | 2 | 2 | 182.3 | 165 | 182.3 | 165 | -17.3
| Итого |  |  |  | 1628974.3 | 1649473.1714 | 400364.8714 | 420864.1714 | 20499.3 |  | 1228609 | 1228609 | 0
Директор : Т.Тастамбеков