## 2019 год
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2019 год
ТОО "Темiрсервис Астана"
услуги подъездных путей
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках*, тыс.тенге
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Ед. Изм. | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы
|  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Предоставление подъездного пути: | Строительство приемоотправочных, соединительных и прочих железнодорожных путей | м.п. | 7966 | 7966 | 1 полугодие | 328361
2. | для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути; | Разработка проектно - сметной документации (электрификация железнодорожных линий); (сигнализация, централизация, блокировка железнодорожных линий) | пакет документов | 2 | 4 | 1 полугодие
3. | для маневровых работ, погрузки-выгрузки и других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотрен-ной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отстутствия конкурентного, подъездного пути | Строительство сигнализации, централизации, блокировки железнодорожных линий | инженерные сети | 1 | 1 | 2 полугодие
4. | г.Нур-Султан, р-он Алматы, Индустриальный парк | Оформление и регистрация объекта строительства | пакет документов |  |  | 2 полугодие
5. |  | Замена/капитальный ремонт стрелочных переводов | шт | 1 | 1 | сентябрь
6. |  | Приобретение автотранспорта, спецмеханизмов (Погрузчик фронтальный XCMG ZL50GN) | ед. | 1 | 1 | июнь
7. |  | Приобретение оборудования и инструментов |  | 13 | 13
7.1. |  | Шпалобойка ЭШП9 | шт | 10 | 10 | октябрь
7.2. |  | Бензодрель для сверления шпал | шт | 1 | 1 | октябрь
7.3. |  | Мотокоса бензиновая Makita | шт | 2 | 2 | апрель, сентябрь
Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге без НДС |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге
План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства
|  |  |  | Амортизация | Прибыль
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1645485.2 | 1669213.9 | 23728.7 | ценовой фактор | 158909 | 220311 | 1228609 | 0
Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
Факт прошлого года | Факт текущего года | Факт прошлого года | Факт текущего года | План | Факт | Факт прошлого года | Факт текущего года
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
28% | 3% | 51 | 40.6 | Потери не предусмотренны спецификой отрасли |  | Факта аварийности нет |  | 0 | Технически исправное состояние подъездных путей обеспечивает соблюдение сроков доставки перевозимых грузов и их сохранность; отсутствие потерь времени на технологические простои, отказы оборудования и ликвидации аварий. Развитие уровня обслуживания и оказание диспетчерских услуг. Рост вагонооборота за отчетный год - 3%
80% | 2.8%
Примечание:
* отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15384);
** информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);
** информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов естественных монополий о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).
Директор | Т.Тастамбеков