## ИП (2)
Информация о ходе исполнения утвержденной Инвестиционная программа ТОО "Темiрсервис Астана" на 2020 год
Отчетный период: III квартал
№ п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта) | Ед. изм. | Кол-во | Сумма инвестиций, тыс. тенге без НДС |  |  | Место расположения объектов | Стадия исполнения
|  |  |  | план | факт | Отклонение +,-
| ВСЕГО на 2020 год |  |  | 324267 | 178800.2 | -145466.8
в том числе:
1. | Строительство приемоотправочных, соединительных и прочих железнодорожных путей в районе ж/м Железнодорожный г. Астаны по ст. "Сороковая" |  |  | 153770.8 | 0 | -153770.8 | район ж/м Железнодорожный г. Нур - Султана по ст. "Сороковая" | исполнение до конца года
1.1. | Строительство линии электрификации |  |  | 153770.8 | 0
2. | Замена/капитальный ремонт стрелочных переводов | шт | 1 | 29290.2 | 29290.2 | 0 | действующие ж/д пути | 100%
3. | Строительство и ввод в эксплуатацию служебно - технического здания |  |  | 141206 | 149510 | 8304 | г. Нур-Султан, ул. Аль-Фараби, зем.участок 115/2 | 100%
3.1. | Разработка проектно - сметной документации |  |  | 8304 | 8304
3.2. | Строительство здания |  |  | 132902 | 141206